## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 28 | 28
1 | 14 | 20
2 | 0 | 6
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 34 | 34
19 | 34 | 34
18 | 33 | 34
17 | 32 | 34
16 | 30 | 34
15 | 28 | 34
14 | 26 | 34
13 | 24 | 34
12 | 22 | 34
11 | 20 | 34
10 | 18 | 34
9 | 16 | 34
8 | 14 | 28
7 | 12 | 28
6 | 10 | 23
5 | 8 | 23
4 | 6 | 23
3 | 4 | 13
2 | 2 | 13
1 | 1 | 13
0 | 0 | 11
11 + 30
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 41 | 41
19 | 41 | 41
18 | 41 | 41
17 | 39 | 41
16 | 37 | 41
15 | 35 | 41
14 | 33 | 41
13 | 31 | 41
12 | 29 | 41
11 | 27 | 41
10 | 25 | 41
9 | 23 | 41
8 | 21 | 41
7 | 19 | 41
6 | 17 | 25
5 | 15 | 20
4 | 13 | 20
3 | 11 | 16
2 | 9 | 16
1 | 7 | 14
0 | 0 | 9